## 工作表1
省份 | 公司名 | 测试结果 | 分类 | 解决状态 | 其他说明 | 处理人
安徽: | 兴和县山河特钢有限公司 | pass
重庆: | 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 | pass
福建: | 福建省中马（武汉）建设工程有限公司 | 工商变更信息缺失一页或多页，有些全部缺失 | 解析的BUG,url参数 pno写死了 |  | 湖北省的数据, 省份标记错了 | 杨其豪, 周家木
| 三明市陈大城建投资开发有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析的BUG |  |  | 李志强确认
| 七彩梦（莆田）实业有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析的BUG |  |  | 李志强确认
甘肃: | 兰州大成科技股份有限公司 | 登记状态错误，存续（错），存续（在营、开业、在册）对 | 解析的BUG |  |  | 李志强确认
| 兰州乾川投资有限公司 | 股东信息缺失一页或多页，有些全部缺失 |  |  | BUG描述有问题, 这个公司股东信息没数据
| 兰州宏建建材集团有限公司 | 工商变更信息缺失一页或多页，有些全部缺失 | 数据重复, 融合逻辑去重了. |  |  | 詹东昀确认
贵州: | 荔波县奇光科技有限公司 | 股东信息缺失一页或多页，有些全部缺失 |  |  | BUG描述有问题, 这个公司股东信息没数据
| 六盘水红果经济开发区科利隆煤焦有限公司 | 登记状态错误，存续（错），存续（在营、开业、在册）对 | 解析的BUG |  |  | 李志强确认
河北: | 西安市长安区盐业公司 | fail，缺基本信息 | 解析的BUG |  |  | 李志强确认
河南: | 杭州萧山城区建设有限公司 | 缺失股东及出资信息—企业法人、证照、证件号码 |  |  | BUG描述有问题,目前主要抓取由企业提供的股东信息
黑龙江: | 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | 将两块股东出资信息合并在一起 | 解析BUG |  | 基本信息 与 股东信息中重复解析 | 杨其豪, 周家木
湖北: | 东风商用车有限公司 | fail，变更记录少8条，库中5条，官网13条；股东信息多了一条，库中3条，官网2条，多了一条全空值的记录；认缴、实缴单位错了，库中“元”，官网“万元” | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 东风实业有限公司 | fail，股东信息多了一条，库中3条，官网2条，多了一条全空值的记录；认缴、实缴单位错了，库中“元”，官网“万元”；缺失成立日期；缺失主要人员 | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 方正璞华软件（武汉）股份有限公司 | fail，股东信息多了一条，多了一条全空值的记录 | 解析BUG, 基本信息中包含股东信息 股东信息是单独的URL, 重复解析 |  | BUG描述有问题,目前主要抓取由企业提供的股东信息 | 杨其豪, 周家木
湖南: | 株洲市博悦实业有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析BUG |  |  | 李志强确认
吉林: | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | fail，工商变更少，库中36个，官网62个； | 工商数据BUG, 数据重复, 融合逻辑去重了 |  |  | 詹东昀确认
| 今麦郎饮品（长春）有限公司 | fail，工商变更少，库中31个，官网44个；统一社会信用代码字段缺失； | 工商数据BUG, 数据重复, 融合逻辑去重了 |  |  | 詹东昀确认
江西: | 修水县坤德科技有限公司 | 1、统一信用代码存储为注册号了；2、缺少公司类型、成立日期、字段；3、经营期限解析错误，没有起始时间（缺少成立日期字段）；4、缺少股东信息，工商网站有信息；5、数据库存在shareholder_info2字段和shareholder_information字段； | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 乐平市洁净漂白土有限公司 | 1、统一信用代码存储为注册号了；2、缺少公司类型、成立日期、经营期限字段；3、缺少股东信息、工商变更信息，工商网站有信息；4、数据库存在shareholder_info2字段和shareholder_information字段； | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 兴国县绿宝米业有限公司 | 1、统一信用代码存储为注册号了；2、缺少公司类型、成立日期、经营期限、登记机关字段；3、缺少股东信息，工商网站有信息；4、数据库存在shareholder_info2字段和shareholder_information字段； | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 九江市鑫跃汽车贸易有限公司 | 1、统一信用代码存储为注册号了；2、缺少公司类型、成立日期、登记机关字段；3、经营期限解析错误，没有起始时间（缺少成立日期字段）；4、数据库存在shareholder_info2字段和shareholder_information字段；5、缺少股东信息，工商网站有信息； | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 南昌国坚贸易有限公司 | 1、统一信用代码存储为注册号了；2、缺少公司类型、成立日期、登记机关字段；3、经营期限解析错误，没有起始时间（缺少成立日期字段）；4、数据库存在shareholder_info2字段和shareholder_information字段；5、缺少股东信息，工商网站有信息； | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
| 南昌市佳通空调设备工程有限公司 |  |  |  | 没有BUG描述
| 九江中强汽车销售服务有限公司 | 1、统一信用代码存储为注册号了；2、缺少公司类型、成立日期、经营期限字段；3、缺少股东信息，工商网站有信息；4、数据库存在shareholder_info2字段和shareholder_information字段； | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木
内蒙古: | 五原世康医院 | 1、分支机构：数据库有存储一项，但是内容全是空的，工商网站没有分支机构;2、股东信息：工商网站有3条，数据库没有;3、code和统一信用代码重复; | 1. 网站上没有分支机构信息,但是抓取这边还是需要根据指定的url把页面抓下来,属于正常操作 2. 股东信息是年报下面的股东信息, 基本信息下面的股东信息不做解析, 但是会存储为contributive_info 字段 3. 解析BUG, 解析小组跟进 |  |  | 杨其豪, 周家木确认第三条问题
| 内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司 | 1、分支机构：数据库有存储一项，但是内容全是空的，工商网站没有分支机构;2、股东信息：工商网站有一条，数据库没有;3、工商信息变更：变更日期没有解析出来，数据库缺失该数据;4、code和统一信用代码重复; | 1. 网站上没有分支机构信息,但是抓取这边还是需要根据指定的url把页面抓下来,属于正常操作 2. 股东信息是年报下面的股东信息, 基本信息下面的股东信息不做解析, 但是会存储为contributive_info 字段 3. 解析BUG, 解析小组跟进 |  |  | 杨其豪, 周家木确认第三条问题
| 乌海市海融矿业有限责任公司 | 1、分支机构：数据库有存储一项，但是内容全是空的，工商网站没有分支机构;2、工商信息变更：变更日期没有解析出来，数据库缺失该数据;3、code和统一信用代码重复; | 1. 网站上没有分支机构信息,但是抓取这边还是需要根据指定的url把页面抓下来,属于正常操作 2. 股东信息是年报下面的股东信息, 基本信息下面的股东信息不做解析, 但是会存储为contributive_info 字段 3. 解析BUG, 解析小组跟进 |  |  | 杨其豪, 周家木确认第三条问题
| 内蒙古中广核风力发电有限公司 | 1、分支机构：数据库有存储一项，但是内容全是空的，工商网站没有分支机构;2、工商信息变更数据缺失字段;3、code和统一信用代码重复; | 1. 网站上没有分支机构信息,但是抓取这边还是需要根据指定的url把页面抓下来,属于正常操作 2. 股东信息是年报下面的股东信息, 基本信息下面的股东信息不做解析, 但是会存储为contributive_info 字段 3. 解析BUG, 解析小组跟进 |  |  | 杨其豪, 周家木确认第三条问题
宁夏: | 宁夏创业工贸有限责任公司 | 1、工商信息变更：数据库有7条信息，工商网站只有1条;2、登记状态：数据库显示>存续，工商网站显示>开业;3、股东信息缺失，工商网站有信息; | 1.工商站点上有7条变更信息 2. 解析BUG 3. 只解析年报下的股东信息而不解析基本信息下的股东信息 |  |  | 杨其豪, 周家木确认第二条问题
| 宁夏众欣联合中信医药有限公司 | 1、股东信息错误，认缴、实缴信息明细工商网站缺失，但是我们数据库有存储;2、登记状态：数据库显示>存续，工商网站显示>开业; | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木确认
| 宁夏和宁化学有限公司 | 1、登记状态：数据库显示>存续，工商网站显示>开业 | 解析BUG |  |  | 杨其豪, 周家木确认
山西: | 武威市城区集中供热有限公司 | fail，工商变更少1条，库中6条，工商7条；注册资本错误，只有单位，没有数值；经营状态错误，库中是存续，官网是存续（在营、开业、在册）；股东信息缺失; | 1. 变更信息重复,融合逻辑进行了去重 2. 解析BUG 3. 只解析年报下的股东信息 |  |  | 詹东昀确认第一条, 杨其豪 周家木确认第二天
| 山西阳煤化工投资有限责任公司 | fail, 经营状态错误，库中是存续，官网是存续（在营、开业、在册）；认缴/实缴金额缺失； | 解析bug |  |  | 杨其豪, 周家木确认
| 晋中四季风太行国际旅行社有限公司 | fail，经营状态错误，库中是存续，官网是存续（在营、开业、在册）；认缴/实缴金额缺失； | 解析bug |  |  | 杨其豪, 周家木确认
| 晋城华洋丰田汽车销售服务有限公司 | fail，经营状态错误，库中是存续，官网是存续（在营、开业、在册）；认缴/实缴金额缺失； | 解析bug |  |  | 杨其豪, 周家木确认
上海: | 上海华源股份有限公司无锡织染分公司 | fail，省份错误，缺基本信息 | 解析bug |  |  | 李志强确认
| 上海万和昊美酒店管理有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析bug |  |  | 李志强确认
| 上好佳（中国）有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析bug |  |  | 李志强确认
云南: | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析bug |  |  | 李志强确认
| 云南乐柏商贸有限公司 | fail，缺基本信息 | 解析bug |  |  | 李志强确认
| 云南中豪置业有限责任公司 | fail，缺基本信息 | 解析bug |  |  | 李志强确认
辽宁 | 中钢集团沈阳有限公司 | u'registered_date': u'2006-04-2000: 00: 00', u'changerecords': u'change_date': u'2015-10-2700: 00: 00', | 日期格式问题 |  |  | 杨其豪, 周家木确认